附件：

方山县2025-2026学年雨露计划

资助工作实施方案

为有效推进常态化帮扶，根据省农业农村厅办公室《关于做好2025-2026学年雨露计划资助工作的通知》（晋农函〔2026〕195号）文件精神，结合我县近年来开展雨露计划资助工作的实际情况，特制定方山县2025-2026学年雨露计划资助工作实施方案。

一、资助对象及标准

对全县防止返贫致贫对象家庭和需继续帮扶的原建档立卡脱贫家庭子女，2025—2026学年就读中职、高职(专)、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)在校学生(包含在校期间顶岗实习)，按学制每生每年给予3000元补助。对在2026年按规定退出帮扶的，本学年继续给予资助，往年度消除风险且已资助的，继续资助其完成当前学段。

二、资助对象的来源

“全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统”（以下简称“信息系统”）中标注我县就读中职、高职、技校的学生共1613人，县农业农村局经过审核初步筛选出符合资助条件的学生1329人，不符合资助条件的学生284人（未在校216人、保留学籍8人、休学6人、暂缓注册16人、已毕业38人）。对初步筛选出符合资助条件的1329人组织申报，根据申报资料最后确认受助对象。

三、工作步骤

通过信息系统导出比对学籍后标注的学生信息，经筛选、申报、资格审核、公示公告程序后发放补助资金。具体工作步骤如下：

（一）导出名单。登录“信息系统”，点击“查询”中的“学生信息查询”菜单，可以查询到比对学籍后标注的方山县接受职业教育的学生信息，点选“2025年度秋季学生信息查询”，并通过“服务器端导出”功能批量导出方山县相关学生信息。

（二）县级初审。县农业农村局将“信息系统中导出的学生信息逐人审核，筛选不符合条件学生（未在校、已毕业、休学、开除、退学、已离校、放弃入学资格、保留学籍、重复入学等） 并在名单中剔除，原系统中未标注学籍信息的默认为有学籍。此项工作在6月5日前完成。

（三）镇级复审。县农业农村局将筛选后产生的拟补助学生名单分解至相关镇，由各镇通知各村组织申报，乡镇负责资格审核，学生受助资格审核无异议后，将学生受资助信息在所在村进行公示，公示时间不少于10天。公示无异议后各镇以正式文件报县农业农村局，并将学生提供的证明材料等一并报送。对有申请条件但未自行申请的学生，相关镇、村应主动联系告知学生本人或其监护人进行申请。6月底前完成此项工作。

（四）资金拨付。各镇上报的学生申请汇总资料由县农业农村局进行复核，复核完毕后，将学生拟资助名单在方山县政府门户网站进行公示，公示时间不少于10天。公示无异议后确定学生资助名单。县农业农村局按照确定的学生资助名单将补助资金通过“惠农惠民财政补贴一卡通”系统直补到户。此项工作在7月31日前完成。

具体流程见《2025-2026学年雨露计划审核及资助金拨付流程图》（附件 2）。

- （五）信息报备。学生受资助信息要及时录入“信息系统”“雨露计划+”管理模块“春季雨露计划+信息采集”。对“信息系统”中学生信息标注不准确的，由各镇雨露计划管理员进行校正。县农业农村局将学生的申请表、建档立卡在档证明、学籍证明、在校证明等相关资料，整理归档备查。

- （六）关于符合资助条件但不在系统导出名单中的学生申报。如部分学生确实符合资助条件，但不在系统导出名单内，也可同步进行申请。

- （七）补充申报。针对学生符合资助条件但因其他原因导致漏报的情况，可进行补报，资助程序同上。

- 四、申请人需提交的材料

- 1、2025-2026学年雨露计划资助申请表（附件 1）；

- 所在学校开具的在校证明（原件）；

- 中国高等教育学生信息网（学信网）下载打印的学籍证明（如网站信息不全，可由学生所在学校开具）；

- 户主、学生本人户口本复印件（首页及本人）；

- 户主、学生本人身份证复印件；

- 农商行银行卡复印件（标注持卡人姓名）。

- 工作要求

- （一）高度重视。各镇要高度重视雨露计划资助工作，抽调专人负责，并充分发挥第一书记、驻村工作队帮扶作用，切实做到资助对象全覆盖。

（二）加强管理监督。加强雨露计划工作的管理，充分发挥项目资金使用效益。要进一步完善工作机制，规范审核程序，按时上报申请资料，及时发放补助资金。设置监督平台和举报电话，接受社会的监督。

（三）加强宣传发动。各镇要组织各村利用大喇叭、公告栏、微信群等方式进行广泛宣传动员，使雨露计划这项惠民政策家喻户晓、深入人心。要注重收集受资助学生成才典型，为做好雨露计划资助工作创造良好社会氛围。

联系电话：0358-6022109

联系邮箱：sxfsfpb@163.com

附件：

1、2025-2026 学年雨露计划资助申请表

2、2025-2026 学年雨露计划审核及资助金拨付流程图

附件 1：

2025-2026学年雨露计划资助申请表

| - 学生本人基本情况 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 申报人照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政治面貌 |  |  | 民 族 |  |  | 原建档立卡脱贫户 防止返贫致贫对象 |  |  |  |  |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在学校名称 |  |  | 技校 |  |  |  |  | 中职 | 高职（专） |  |  |
|  | 户籍所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 户主信息 | 姓名 | 年龄 |  | 称谓 |  | 身份证号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| - 审核意见 | 学生本人或监护人 （签 字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 村委意见 （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 乡（镇）政府意见 （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 县农业农村局意见 （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |

备 注：此表县农业农村局留存

附件 2：

2025-2026学年雨露计划审核及资助

金拨付流程图

一、            调取名单（2025秋季学生）

↓

二、        学生资格初审（县级管理员审核）

↓ 受助资格及学籍审核

剔除不符合条件学生（县级管理员审核）

↓逐人比对，备注情况

生成拟定资助名单

↓分配任务至各镇

三、       镇组织各村资格审核并进行公示

↓

四、	            县级审核把关进行公示

↓

生成资金划拨名单

↓县财政拨付资金

受资助学生家庭惠民一卡通账户