## 计划汇总表
附件1：
方山县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划分类汇总表
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  |  | 项目预算 总投资 | 其中 |  | 受益村（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
|  |  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
总 计 |  | 141 | 27387.0813 | 27387.0813 | 0
一、产业发展 |  | 66 | 13363.82 | 13363.82 | 0
1 | 1.生产项目 | 42 | 8685.7 | 8685.7 |  | 90 | 3600 | 4304 | 64 | 3600 | 3600
2 | 2.加工流通项目 | 12 | 1535 | 1535 |  | 40 | 2400 | 9200 | 30 | 1800 | 8000
3 | 3.配套设施项目 | 1 | 43 | 43 |  | 1 | 517 | 1193 | 0 | 179 | 435
4 | 4.产业服务支撑项目 | 9 | 1800.12 | 1800.12 |  | 90 | 9000 | 21000 | 64 | 2400 | 5500
5 | 5.金融保险配套项目 | 1 | 600 | 600 |  | 90 | 2759 | 2759 | 64 | 2759 | 2759
6 | 6.高质量庭院经济项目 | 1 | 700 | 700 |  | 90 | 3500 | 3500 | 64 | 2850 | 2850
7 | 7.新型农村集体经济发展项目
二、就业项目 |  | 2 | 1000 | 1000 | 0
8 | 1.务工补助 | 1 | 400 | 400 |  | 90 | 5120 | 12800 | 64 | 5120 | 12800
9 | 2.就业培训
10 | 3.创业 | 1 | 600 | 600 | 0 | 90 | 6200 | 12500 | 64 | 6200 | 12500
11 | 4.乡村工匠
12 | 5.公益性岗位
三、乡村建设行动 |  | 71 | 12402.2613 | 12402.2613 | 0
13 | 1.农村基础设施 | 49 | 6704.7375 | 6704.7375 |  | 90 | 51998 | 133607 | 64 | 19386 | 49949
14 | 2.人居环境整治 | 20 | 5578.4238 | 5578.4238 |  | 90 | 36540 | 110000 | 64 | 19386 | 49949
15 | 3.农村公共服务 | 2 | 119.1 | 119.1 |  | 1 | 517 | 1195 | 1 | 179 | 435
四、易地搬迁后扶
五、巩固三保障成果 |  | 1 | 501 | 501 | 0
16 | 1.住房
17 | 2.教育 | 1 | 501 | 501 | 0 | 90 | 1670 | 1670 | 64 | 1670 | 1670
18 | 3.健康
19 | 4.综合保障
六、乡村治理和精神文明建设
20 | 1.乡村治理
21 | 2.农村精神文明建设
七、项目管理费 |  | 1 | 120 | 120 | 0
八、其他
22 | 1.其他

## 计划明细表
附件2：
方山县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 实施地点 |  | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备 注
| 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目子 类型 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益 户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
|  |  |  | 镇 | 村 | [8 empty] | 衔接 资金 （万元） | 其他 资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
合计 | [12 empty] | 27387.0813 | 27387.0813 | 0
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 马坊镇、积翠镇、圪洞镇、峪口镇、北武当镇 | 孔家庄、赤坚岭、河庄、峪口、东旺坪、马坊等20村 | 农村生活污水处理项目 | 续建 | 2025.1.10 | 2025.12.29 | 住建局 | 住建局 | 20个村污水处理站运行，生活污水处理量109.5万立方米 | 497 | 497 |  | 20 | 2000 | 3500 | 20 | 500 | 800 | 通过开展20个村污水处理站运行，处理生活污水量109.5万立方米，达到了彻底改变村内污水横流的现状，改善村民居住环境，提高生活水平的成效。 | 就业务工
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 积翠镇 | 南虎滩村 | 积翠镇污水治理项目 | 新建 | 2025.01.01 | 2025.11.01 | 住建局 | 住建局 | 本设计污水管总长19851米，新建1座150m3/d的污水处理站,其中包括排水工程、处理站工程。 | 600 | 600 |  | 1 | 1200 | 3400 | 1 | 300 | 500 | 通过开展污水处理项目建设，达到了彻底改变村内污水横流的现状，改善村民居住环境，提高生活水平的成效。 | 就业务工
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 圪洞镇 | 高家庄村 | 高家庄村污水治理项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.11.01 | 住建局 | 住建局 | 方山县圪洞镇高家庄村生活污水治理工程管线约 12075m。 | 720 | 720 |  | 1 | 800 | 2000 | 1 | 100 | 300 | 通过开展污水处理项目建设，达到了彻底改变村内污水横流的现状，改善村民居住环境，提高生活水平的成效。 | 就业务工
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 积翠镇 | 麻地会村 | 麻地会等五村污水治理项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.11.01 | 住建局 | 住建局 | 方山县麻地会、大西沟、石湾、津良庄、东沟五个村庄进行污水纳管收集，五个村污水管线总长为24325m。 | 650 | 650 |  | 1 | 1100 | 3100 | 1 | 200 | 350 | 通过开展污水处理项目建设，达到了彻底改变村内污水横流的现状，改善村民居住环境，提高生活水平的成效。 | 就业务工
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 圪洞镇 | 东旺坪村 | 前东旺坪、后东旺坪污水收集工程 | 续建 | 2025.01.01 | 2025.10.01 | 住建局 | 住建局 | 新建污水收集化粪池及配套设施7个 | 21.42 | 21.42 |  | 2 | 300 | 800 | 2 | 50 | 90 | 通过开展污水处理项目建设，达到了彻底改变村内污水横流的现状，改善村民居住环境，提高生活水平的成效。 | 就业务工
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马坊镇、积翠镇、圪洞镇、峪口镇、北武当镇 | 开府、赵庄、桥沟、下昔、新民、阳湾 | 美丽乡村建设项目 | 续建 | 2025.01.15 | 2025.7. 20 | 住建局 | 住建局 | 建设6个村美丽乡村，包括污水管网建设及村容村貌治理 | 530 | 530 |  | 6 | 3000 | 4500 | 6 | 600 | 850 | 通过建设污水管网10000米及村容村貌治理等工作，达到改善村内人居环境，增加农户务工收入的成效。 | 就业务工
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 峪口镇 | 峪口村 | 峪口镇峪口村田间道路硬化（以工代赈）项目 | 改建 | 2025.04.01 | 2025.10.01 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 道路硬化6km，路面宽3-3.5m。建设内容包括路基工程：边沟 600m，混凝土排水管70m，路基零星工程6Km；路面工程：18cm厚混 凝土面层面积20000㎡（含错车道12处），路面零星工程6Km；交通 工程及沿线设施4.078km。 | 297 | 297 |  | 1 | 20 | 49 | 1 | 9 | 31 | 通过开展方山县峪口镇峪口村田间道路硬化以工代赈项目，达到推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善的成效。 | 就业务工
8 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 积翠镇 | 刘家庄 | 刘家庄18兆瓦光伏电站项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 扶贫开发公司 | 扶贫开发公司 | 电站建设补助 | 1000 | 1000 |  | 90 | 3600 | 3600 | 64 | 3600 | 3600 | 通过光伏发电收益，达到增加脱贫村村集体经济年收入的成效。 | 带动生产、收益分红
9 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 圪洞镇 | 袁家甲 | 袁家甲13.53兆瓦光伏电站项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 扶贫开发公司 | 扶贫开发公司 | 电站建设补助 | 1000 | 1000 |  | 90 | 2706 | 2706 | 64 | 2706 | 2706 | 通过光伏发电收益，达到增加脱贫村村集体经济年收入的成效。 | 带动生产、收益分红
10 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 方山县 | 方山县 | 雨露计划 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县“建档立卡”脱贫户家庭中，在校就读的中职生、高职生在校期间，每生每年给予3000元的生活困难补助，预计1670人。 | 501 | 501 |  | 90 | 1670 | 1670 | 64 | 1670 | 1670 | 通过开展雨露计划工作，可达到解决脱贫家庭中1670名中职生、高职生上学期间生活困难的成效。 | 带动生产
11 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 方山县 | 方山县 | 小额贷款贴息 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 计划安排600万元，用于2024年第四季度小额贷款贴息和2025年度小额贷款贴息。 | 600 | 600 |  | 90 | 2759 | 2759 | 64 | 2759 | 2759 | 通过开展小额贷款贴息工作，为获得贷款的大约2759户建档立卡脱贫户给予贷款贴息，达到减轻脱贫户还款负担的成效。 | 带动生产
12 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 方山县 | 方山县 | 项目管理费 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 主要用于项目前期涉及、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过开展项目评估、招投标、公告公示、资料印刷、召开会议等工作，达到提高资金使用效益的目的。
13 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 方山县 | 方山县 | 一次性交通补贴 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对县外务工的12800余人脱贫劳动力进行外出务工一次性交通补助。 | 400 | 400 |  | 90 | 5120 | 12800 | 64 | 5120 | 12800 | 通过对县外务工的12800余人脱贫劳动力进行外出务工一次性交通补助，达到激发脱贫劳动力外出务工的积极性，增加脱贫劳动力务工收入的成效 | 就业务工
14 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 高质量庭院经济项目 | 方山县 | 方山县 | 高质量庭院经济奖补项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对在房前屋后发展种植业、手工业、养殖业、休闲旅游的的农户进行奖补。 | 700 | 700 |  | 90 | 3500 | 3500 | 64 | 2850 | 2850 | 通过对在房前屋后发展种植业、手工业、养殖业、休闲旅游的的农户进行奖补，达到激发农户发展生产，增加收入的成效。 | 带动生产
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 峪口镇 | 圪针湾村 | 植物油提质增效项目 | 扩建 | 2025.04.01 | 2025.10.01 | 农业农村局 | 山西油大帅食品有限公司 | 一、化验设备：核磁共振含油量测定仪、48通道食用油品质检查仪、气相色谱仪、光分分度计等仪器160万元。二、500立方节能冷库1栋130万元。三、多级分层过滤油系统及管路改造75万元。四、黄曲霉素降解系统65万元。五、现有车间加层扩建8600立方灌装车间两层约需330万元。六、12头全自动食用油灌装线2条270万元 | 200 | 200 |  | 40 | 2400 | 9200 | 30 | 1800 | 8000 | 通过开展植物油提质增效项目，该项目建成后可达到每年增加收益200万元，同时解决受益脱贫人口20余人稳定就业的成效。 | 就业务工、收益分红、帮助产销对接
16 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 马坊镇、积翠镇 | 马坊镇、积翠镇 | 2025年可降解地膜推广项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.12.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 推广2万亩可降解地膜 | 400 | 400 |  | 10 | 1000 | 2000 | 10 | 900 | 1800 | 通过开展可降解地膜推广项目，达到增加农户收入改善农业生态环境的目的。 | 奖励补助、带动生产
17 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北武当镇 | 来堡 | 北武当镇来堡村乡村振兴示范村创建续建项目 | 续建 | 2025.05.01 | 2025.10.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 2.经济林种植90亩；3.温室大棚建设5座；4.道路硬化工程；5.来堡村桥长27米，宽3.6米维修改造；6.党群服务中心改造工程改造840.84平方米；7.桥沟洞维修工程86.4立方米等6个子项目 | 200 | 200 |  | 1 | 20 | 50 | 1 | 8 | 18 | 通过开展乡村振兴示范村创建项目，达到提升来堡村产业 基础能力，改善村容村貌，完善基础设施，带动村民就业的成效。 | 就业务工、带动生产
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 积翠镇 | 东王村 | 积翠镇东王村护河坝续建项目 | 续建 | 2025.6.1 | 2025.9.1 | 农业农村局 | 农业农村局 | 修护村护地河坝1500米 | 114.5122 | 114.5122 |  | 1 | 274 | 720 | 1 | 206 | 530 | 通过修建护村护地河坝1500米，达到改善村容村貌，保护耕地，方便村民生产生活，增加村民务工收入的成效。 | 就业务工
19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 积翠镇 | 大西沟 | 积翠镇大西沟村污水改造二期工程续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.10.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 铺设污水管1840米，铺设雨水管135米，新建检查井85座，新建污水收集池3个400立方米，新建安防系统1套 | 60 | 60 |  | 1 | 286 | 762 | 1 | 164 | 380 | 通过修建污水池、污水管道等工作，达到解决污水排放问题、改善村容村貌，增加农户务工收入的成效。 | 就业务工
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 积翠镇、马坊镇 | 胡堡村、王家湾村 | 农产品冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2025.02.01 | 2025.05.01 | 农业农村局 | 山西晋宝农产品有限贵公司、方山县鼎峰种养专业合作社 | 新建冷藏库11350立方米 | 210 | 210 |  | 20 | 517 | 1193 | 12 | 80 | 160 | 通过新建冷藏库11350立方米，可达到壮大本地糯玉米、中药材产业，带动周边农户的成效。 | 就业务工、带动生产
21 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 北武当镇 | 下昔村 | 辣椒生产线扩建项目 | 续建 | 2025.01.01 | 2025.05.30 | 农业农村局 | 山西老传统红辣椒制品有限公司 | 1.新建3000平米厂房，2.设备购置包括自动控制设备、清晰设备、杀菌设备、烘干设备、包装设备、检验化验设备等 | 150 | 150 |  | 10 | 50 | 100 | 5 | 15 | 45 | 通过扩大辣椒生产线项目的实施，可达到壮大我县辣椒产业企业发展、带动农户增收的成效。 | 就业务工、带动生产
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 峪口镇 | 花家坡村 | 花家坡村采摘大棚续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.04.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 建设恒温采摘大棚2座 | 64 | 64 |  | 1 | 318 | 875 | 1 | 142 | 382 | 通过在花家坡村建设恒温采摘大棚2座，达到产业发展有效壮大和发展村集体产业，带动脱贫人口增收的成效。 | 就业务工、带动生产
23 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 积翠镇 | 胡堡村 | 胡堡村数字乡村建设续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.04.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完善胡堡村数字化硬件设施及服务软件，提升服务水平 | 90.1 | 90.1 |  | 1 | 517 | 1195 | 0 | 179 | 435 | 通过在胡堡村实施数字乡村续建工作，达到提升胡堡村数字化乡村治理水平的成效。 | 就业务工
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 积翠镇 | 胡堡村 | 胡堡村污水工程续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 村内污水管网铺设及污水收集池建设 | 150 | 150 |  | 1 | 517 | 1195 | 0 | 179 | 435 | 通过在胡堡村实施污水工程续建工作，达到吸纳脱贫劳动力就近务工，增加务工收入、极大地改善村民居住环境的成效。 | 就业务工
25 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北武当镇 | 来堡村 | 北武当镇来堡村乡村振兴示范村续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完善2栋连栋膜温室,2栋玻璃温室设施 | 292 | 292 |  | 1 | 411 | 1094 | 1 | 240 | 714 | 通过示范村项目建设，达到脱贫户参与项目建设打工增加收入，旅游产业带动村民增加收入的成效。 | 就业务工、带动生产
26 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 峪口镇 | 张家塔村 | 张家塔乡村旅游示范村续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完善建设古戏台及村内安防设备设施 | 350 | 350 |  | 1 | 397 | 955 | 1 | 126 | 373 | 通过乡村旅游示范村项目建设，达到脱贫户参与项目建设打工增加收入，旅游产业带动村民增加收入的成效。 | 就业务工、带动生产
27 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 积翠镇 | 水沟湾村 | 水沟湾村数字乡村续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完善水沟湾村数字化硬件设施及服务软件，提升服务水平 | 29 | 29 |  | 1 | 256 | 385 | 1 | 156 | 403 | 通过实施数字乡村建设，达到提升水沟湾村数字化乡村治理水平的目的。 | 就业务工
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 积翠镇 | 大西沟村 | 大西沟村污水改造工程续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.04.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完善村内污水管网铺设及路面硬化 | 61 | 61 |  | 1 | 270 | 405 | 1 | 188 | 419 | 通过实施污水改造工程建设，达到建设过程中吸纳脱贫劳动力就近务工，增加务工收入，极大地改善村民居住环境的成效。 | 就业务工
29 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北武当镇 | 韩庄村 | 特色休闲农业田园项目 | 新建 | 2025.02.01 | 2025.06.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对园区内种植区进行打造，对被水全部摧毁位置进行地貌恢复，填埋耕土，种植植物并铺设草坪。 | 256 | 256 |  | 1 | 465 | 1226 | 1 | 259 | 722 | 通过对园区内种植区进行打造，可达到提升田园综合体内的景观效果，并推进方山县生态文化旅游示范区建设，乃至吕梁市的生态文化旅游产业发展，战略意义深远的目的。 | 就业务工，收益分红，带动生产
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北武当镇峪口镇 | 峪口村、韩庄村 | 方山特色休闲农业园区种植项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.11.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 连片进行有机旱作种植农作物1000余亩 | 60 | 60 |  | 2 | 80 | 153 | 0 | 15 | 38 | 通过连片进行有机旱作种植农作物1000余亩，达到带动农户种植增收的成效。 | 就业务工、带动生产
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北武当镇 | 韩庄村 | 粮油作物试验种植项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.11.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 试验种植5亩旱稻 | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 通过试验种植5亩旱稻，辐射带动全县发展产业，达到促进方山县旅游发展，带动周边户增收的成效。 | 就业务工、带动生产
32 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北武当镇 | 韩庄村 | 方山特色休闲农业园区建设项目 | 续建 | 2025.02.01 | 2025.06.01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 建成停车场、入口大门、入口广场、游客服务中心等建设内容； 并建成集散广场5243.6平方米、祖母的菜园4049平方米、巨型南瓜种植区（含140米瓜廊特色种植带）等。 | 430 | 430 |  | 1 | 320 | 524 | 2 | 85 | 152 | 通过建成停车场、入口大门、入口广场、游客服务中心等建设内容； 并建成集散广场5243.6平方米、祖母的菜园4049平方米、巨型南瓜种植区（含140米瓜廊特色种植带等，达到促进方山县产业发展，改善旅游区环境，带动周边户增收的成效。 | 就业务工、带动生产
33 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北武当镇 | 韩庄村 | 设施大棚及蔬菜种植恢复重建项目 | 续建 | 2025.02.01 | 2025.03.30 | 农业农村局 | 方山县丰茂农业有限公司 | 对毁坏的大棚进行修复，对毁坏的农田进行清理，购买蔬菜苗进行补栽 | 40 | 40 |  | 1 | 465 | 1226 | 1 | 259 | 722 | 通过设施大棚及蔬菜种植恢复重建项目，可达到提升田园综合体内的景观效果，并推进方山县生态文化旅游示范区建设，乃至吕梁市的生态文化旅游产业发展，战略意义深远的目的。 | 就业务工、带动生产
34 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 全县 | 全县 | 第三次土壤普查项目 | 新建 | 2025.01.01 | 2025.12.01 | 农业农村局 | 方山县农业农村局 | 普查耕地398个、园地65个、林地70个、草地14个，普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。 | 260.12 | 260.12 |  | 50 | 2000 | 6000 | 20 | 40 | 60 | 通过第三次土壤普查项目实施，达到有效查明土壤类型及分布规律、查清土壤资源数量和质量等的重要方法，普查结果可为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为我县经济社会生态建设重大政策的制定提供依据的成效。 | 带动生产
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全县 | 全县 | 方山县公路沿线环境整治工程 | 续建 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 公路段 | 公路段 | 沿线环境整治78707m、草坪管护32840m2、过村路段疏通边沟1263.6m3等 | 62.48 | 62.48 |  | 90 | 36540 | 110000 | 64 | 19386 | 49949 | 通过开展公路沿线环境整治工作，达到建设美丽乡村，提升人居环境质量，带动农户增加务工收入的成效。 | 就业务工
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全县 | 全县 | 积翠至大武段道路标线项目 | 续建 | 2025.4.8 | 2025.4.28 | 公路段 | 公路段 | 方山县积翠至大武段道路标线工程、方山县横泉至峪口段通道绿化池水毁恢复工程、方山县南村至西相王段通道草坪水毁恢复工程 | 102.1415 | 102.1415 |  | 90 | 36540 | 110000 | 64 | 19386 | 49949 | 通过在积翠至大武段开展道路标线工程，达到美化公路路容、建设美丽乡村、提高人居环境质量的成效。 | 就业务工
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 圪洞镇 | 高家庄 | 圪洞至梅洞沟旅游产业公路附属工程 | 改建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 交通运输局 | 交通运输局 | 沿梅洞沟旅游公路两侧栽植云杉2300株、国槐2100株。 | 92 | 92 |  | 1 | 1177 | 2834 | 1 | 338 | 825 | 通过在梅洞沟旅游公路两侧栽植云杉2300株、国槐2100株工作，达到改善村容村貌，带动沿线村民投工投劳，增加收益的成效。 | 就业务工
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马坊镇、积翠镇圪洞镇、峪口镇、大武镇、 | 西沟村；运庄村、刘家庄、方山村、后则沟村、胡堡村、赤红村；圪洞村、建军庄村、石站头村；郝家墕村、峪口村、土福则村、横泉村；阳和沟、水源村、店坪村 | 2025年方山县“四好”农村公路改造工程 | 改建 | 2025.05.10 | 2025.11.20 | 交通运输局 | 方山县交通运输局 | 建设里程59.397公里；主要建设内容：路基、路面、桥涵、排水及安防等工程 | 600 | 600 |  | 17 | 12059 | 31643 | 10 | 3962 | 9190 | 通过实四好农村公路改造工程，达到改善旅游区的环境，有力的推动了我县旅游业的发展，为群众提供就业岗位，农户通过投工投劳增加收入的成效。 | 就业务工
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 圪洞镇、峪口镇 | 4个村 | 方山县圪洞至张家塔旅游公路水毁修复工程 | 续建 | 2025.5.1 | 2025.6.10 | 方山县交通运输局 | 方山县交通运输局 | 修复受损路段51处，修复里程4.488km，路面裂缝灌缝处理4km，涵洞出水口修复9处。路基、路面、涵洞、排水、及安防工程 | 69.946 | 69.946 |  | 4 | 3079 | 8226 | 4 | 1167 | 2845 | 通过实施方山县圪洞至张家塔旅游公路水毁修复工程项目，达到了保证群众出行安全，车辆安全通行，可以提高公路的安全通行能力，确保公路的完好安全和畅通。项目在实施过程中群众投工投劳增加收入，改善人居环境和群众的生活水平，提高群众满意度的成效。 | 就业务工
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 6镇 | 23村 | 乡村道路建设工程项目 | 续建 | 2025.04.10 | 2025.10.30 | 方山县交通运输局 | 方山县交通运输局 | 公路路基、路面修复2.801公里、桥梁4座、涵洞6道及安全设施等工程 | 494.9263 | 494.9263 |  | 23 | 11692 | 29864 | 23 | 4672 | 12222 | 通过实施乡村道路建设工程项目，达到了保证群众出行安全，车辆安全通行，提高公路的安全通行能力，确保公路的完好安全和畅通，完善乡村道路基础设施建设，项目在实施过程中群众投工投劳增加收入，改善群众的生活水平，提高群众满意度的成效。 | 就业务工
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 6个镇 | 90个村 | 方山县农村公路水毁修复工程 | 续建 | 2025.05.10 | 2025.7.30 | 方山县交通运输局 | 方山县交通运输局 | 路基、路面、桥梁、涵洞、排水、安全设施、防护工程 | 171.8959 | 171.8959 |  | 90 | 36540 | 110000 | 64 | 19386 | 49949 | 通过实施方山县农村公路水毁修复工程项目，达到了保证群众出行安全，车辆安全通行，可以提高公路的安全通行能力，确保公路的完好安全和畅通。项目在实施过程中群众投工投劳增加收入，改善人居环境和群众的生活水平，提高群众满意度的成效。 | 就业务工
42 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 圪洞镇峪口镇大武镇北武当镇 | 韩家山曹家山张家塔等20村 | 核桃林提质增效项目 | 续建 | 2025.1.1 | 2025.10.30 | 林业局 | 林业局 | 2025年干果经济林提质增效项目3.万亩，修剪涂白3.0万亩 | 300 | 300 |  | 20 | 240 | 780 | 20 | 60 | 192 | 通过开展对3万亩核桃经济林修剪、嫁接、涂白工作，达到树木通风透光，提高品质，生长良好，树木增产，增加农民收入目的。 | 带动生产、就业务工
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 圪洞镇 | 前东旺坪 | 圪洞镇前东旺坪红花沟栽植续建项目 | 续建 | 2025.1.1 | 2025.10.30 | 林业局 | 林业局 | 栽植油松山楂金叶榆18040株。 | 60 | 60 |  | 1 | 41 | 131 | 1 | 26 | 83 | 通过开展红花沟绿化工作，达到改善提升前东旺坪村生态景观，改善当地生态环境，增加参与项目实施的脱贫劳动力收入目的。 | 就业务工
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马坊镇积翠镇峪口镇北武当镇 | 四皓龙泉刘家庄西村常家山新明松泉 | 林业工程建设项目2 | 续建 | 2025.1.1 | 2025.10.30 | 林业局 | 林业局 | 2018年三北封山0.5万亩，2019年人工造乔木林0.6万亩，2020封山育林0.5万亩，2020三北人工造林0.3万亩 | 156.8658 | 156.8658 |  | 5 | 105 | 335 | 5 | 31 | 100 | 通过开展林业工程建设绿化1.9亩，达到提高方山县森林覆盖率，改善方山生态环境，增加农户务工收入的成效。 | 就业务工
45 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全县6镇 | 神堂沟马坊积翠等25村 | 林业工程建设（土地流转）项目 | 续建 | 2025.1.1 | 2025.10.30 | 林业局 | 林业局 | 太佳环城高速两侧造林绿化，土地流转23637亩。 | 1397.5166 | 1397.5166 |  | 25 | 6988 | 20963 | 25 | 4793 | 14379 | 通过进行土地流转23637亩，达到提高方山县森林覆盖率，改善方山生态环境，增加村民务工收入的成效。 | 土地流转
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全县6镇 | 开府马坊积翠等40村 | 环境整治项目 | 续建 | 2025.1.1 | 2025.10.30 | 林业局 | 林业局 | 修剪乔木类57954株，灌木类26512丛，绿篱类22544.1平方米，清理杂草10919.2平方米，割紫穗槐853平方米。共72公里 | 60 | 60 |  | 40 | 29 | 93 | 35 | 19 | 60 | 通过开展对209国道、峪松线、机场大道两侧树木的修剪、除草等工作，达到改善道路两侧的生态景观，提升道路的品味，增加农民收入的目的。 | 就业务工
47 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 全县 | 全县 | 脱贫劳动力外出务工稳岗补助项目 | 新建 | 2025.01.01 | 2025.12.01 | 人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障局 | 对外出务工六个月，且月工资在1000元以上的脱贫劳动力进行外出务工稳岗补助。 | 600 | 600 |  | 90 | 6200 | 12500 | 64 | 6200 | 12500 | 通过给全县务工6个月以上脱贫劳动力（含监测对象）每人发放补助1200元，达到促进脱贫劳动力稳定增收的目的。 | 带动生产
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 圪洞 | 石站头 | 丘陵山区农田宜机机化改造项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.12.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 土地平整、田间道路建设面积1000亩。 | 100 | 100 |  | 1 | 291 | 649 | 1 | 118 | 258 | 通过开展宜机化改造1000亩，达到改善农业基础实施条件，有效防止耕地撂荒现象，提高土地利用率和粮食综合生产能力，保障粮食安全生产，农民增收的目的。 | 带动生产、就业务工
49 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 圪洞 | 石站头 | 优质杂粮全程机械化作业项目 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 小杂粮的耕、种、防、收面积5000亩 | 40 | 40 |  | 1 | 200 | 430 | 1 | 80 | 160 | 通过机械化作业的工作，达到农民增产的目的。 | 带动生产、就业务工
50 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 六个乡镇 | 81个村 | 农业生产托管服务项目 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 农作物的耕、种、防、收环节托管，全县面积14万亩 | 400 | 400 |  | 81 | 9000 | 21000 | 81 | 2400 | 5500 | 通过对合作社农业生产托管项目进行补贴，扩大了规模生产托管，壮大了合作社主体，达到带动农民增收的成效。 | 带动生产、就业务工
51 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 马坊 | 开府 | 智慧农机社会化服务建设项目 | 新建 | 2025.06.01 | 2025.09.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 农业生产资料、农产品大数据服务站建设，面积1600平米 | 50 | 50 |  | 1 | 400 | 800 | 1 | 30 | 60 | 通过软硬件设备的购置及应用工作，达到农户提质增效的目的 | 带动生产土地流转
52 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 峪口 | 横泉 | 农产品初加工提质增效技术推广项目 | 新建 | 2025.06.01 | 2025.07.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 引进杂粮清选去杂，碾米穆、储存、分级包装 | 25 | 25 |  | 1 | 350 | 800 | 1 | 30 | 60 | 通过农产品初加工提质增效技术推广项目,达到增进农户收入的成效。 | 带动生产收益分红
53 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马 坊 | 吴家沟 | 小山村农林牧专业合作社 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 扩大养殖规模 | 8 | 8 |  | 1 | 15 | 30 | 1 | 5 | 10 | 通过产品改良工作，达到周边农民增加收入的目的 | 收益分红、资产入股
54 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马 坊 | 开府 | 春来种植专业合作社 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 农业生产 | 8 | 8 |  | 1 | 204 | 500 | 1 | 15 | 30 | 通过土地流转规模种植的工作，达到农民增产增收的目的 | 就业务工、收益分红、土地流转
55 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 峪口 | 横泉 | 志勇家庭农场 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 扩大养殖规模 | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 通过扩大养殖规模的工作，达到周边农民增加收入的目的 | 带动生产、就业务工
56 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 积翠 | 冯家庄 | 泽峰家庭农场 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 扩大养殖规模 | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 通过扩大养殖规模的工作，达到周边农民增加收入的目的 | 带动生产就业务工
57 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马 坊 | 赤坚岭 | 大山养殖家庭农场 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 种养集合 | 8 | 8 |  | 1 | 15 | 35 | 1 | 4 | 9 | 通过扩大养殖规模的工作，达到周边农民增加收入的目的 | 带动生产就业务工
58 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 积翠 | 邦罗村 | 志文种养殖家庭农场 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 种养集合 | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 通过扩大养殖规模的工作，达到周边农民增加收入的目的 | 带动生产就业务工
59 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 积翠 | 邦罗村 | 长盛养殖家庭农场 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 扩大养殖规模 | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 通过扩大养殖规模的工作，达到周边农民增加收入的目的。 | 带动生产、就业务工
60 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 积翠 | 石湾 | 海勤家庭农场 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.11.01 | 现代农业发展服务中心 | 现代农业发展服务中心 | 扩大养殖规模 | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 通过产品改良工作，达到周边农民增加收入的目的 | 带动生产就业务工
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北武当镇 | 新民村 | 方山县鸦儿崖景区旅游基础设施续建项目 | 续建 | 2025.01.01 | 2025.11.01 | 方山文旅局 | 山西坤鹏建设工程 有限公司 | 建设游客中心927㎡、公共卫生间165.24㎡、停车场5334.44㎡、步道2852㎡和供水供电工程3336.73㎡等 | 211.3253 | 211.3253 |  | 1 | 178 | 380 | 1 | 102 | 214 | 通过开展建设游客中心927㎡、公共卫生间165.24㎡、停车场5334.44㎡、步道2852㎡和供水供电工程3336.73㎡等工作，达到改善人居环境、村容村貌，带动农户增加务工收入，推动我县旅游业发展的成效。 | 就业务工
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 积翠镇 | 赵庄村 | 赵庄村蓄水池工程 | 新建 | 2025.06.01 | 2025.08.30 | 方山县水利局 | 方山县水利局 | 200T蓄水池1座 | 25 | 25 |  | 1 | 306 | 741 | 1 | 127 | 303 | 通过开展赵庄村蓄水池工作，达到解决760人的成效和目的。 | 就业务工
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 北武当镇 | 松泉村 | 下昔集中供水工程补充水源 | 新建 | 2025.06.01 | 2025.08.30 | 方山县水利局 | 方山县水利局 | 大口井1眼 | 100 | 100 |  | 7 | 5212 | 12417 | 7 | 1912 | 4905 | 通过开展下昔集中供水工程补充水源的工作，达到解决11707人成效和目的。 | 就业务工
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县 | 举人头村、郭家沟村、庙底村、东湾村、圪针湾村、花家坡村、庄上村、车道崖村、石湾村、麻 地会村 | 千人以下农村饮水安全工程水质提升工程 | 新建 | 2025.06.01 | 2025.08.30 | 方山县水利局 | 方山县水利局 | 消毒设备10套 | 100 | 100 |  | 10 | 3208 | 8494 | 6 | 1564 | 3910 | 通过开展千人以下农村饮水安全工程水质提升工程的工作，达到解决8494人的成效和目的。 | 就业务工
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县 | 全县 | 水质检测中心设备配备项目 | 改建 | 2025.06.01 | 2025.08.30 | 方山县水利局 | 方山县水利局 | 离子色谱仪 | 20 | 20 |  | 90 | 51998 | 133607 | 64 | 19302 | 49648 | 通过开展水质检测中心设备配备项目的工作，达到解决133607人的成效和目的。 | 就业务工
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 积翠镇 | 冯家庄村 | 方山县冯家庄村河道堤防工程 | 新建 | 2025.04.10 | 2025.7.10 | 水利局 | 水利局 | 新建浆砌石堤防200m，河道疏浚200m | 60 | 60 |  | 1 | 158 | 405 | 1 | 5 | 12 | 通过开展河道堤防工程，达到提高河道行洪安全、保护耕地、保护人口的成效。 | 就业务工
67 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 全县 | 全县 | 肉牛冻精采购项目 | 新建 | 2025.07.01 | 2025.11.01 | 方山县肉牛产业发展中心 | 方山县肉牛产业发展中心 | 采购优质肉牛冻精2万支，用于全县1.5万头肉牛改良 | 100 | 100 |  | 90 | 2300 | 3450 | 64 | 1760 | 2640 | 通过开展采购2万支优质冻精用于全年1.5万头肉牛改良工作，达到提高我县能繁母牛品质、增加农户养殖效益，可保障中央基础母牛扩群提质项目顺利实施，也可降低改良成本，为养殖户提供更完善的服务，进一步减轻养殖户经济负担的成效。 | 奖励补助 带动生产
68 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 全县 | 全县 | 动物防疫社会化服务补助项目 | 续建 | 2025.08.1 | 2025.10.01 | 方山县畜牧兽医中心 | 第三方动物防疫社会化服务公司 | 1、春秋两季散养畜禽强制免疫和补针；2、畜禽免疫档案建立；3、采集监测样品；4、畜禽场地、圈舍、道路等集中消毒灭源，牲畜免疫标识佩戴；5、除集中免疫外，春季每户1次防疫法律法规宣传、培训，秋季每户1次防疫法律法规宣传、培训，巡（排）查并报告动物疫情，统计上报有关动物防疫信息；6、养殖医疗废弃物收集、运输和无害化处理。 | 200 | 200 |  | 90 | 3000 | 3000 | 64 | 900 | 900 | 通过开展动物防疫社会化服务工作，达到养殖场户生物安全水平得到明显提升,养殖、免疫等档案进一步规范,各项防控措施全面落实,确保辖区内不发生重大动物疫情的目的。 | 带动生产 就业务工
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县 | 全县 | 规模养殖场畜禽粪污治理和资源化利用项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.11.01 | 方山县畜牧兽医中心 | 方山县畜牧兽医中心 | 修建粪污贮存设施≥1500m³ | 30 | 30 |  | 6 | 12 | 24 | 6 | 6 | 12 | 通过开展规模养殖场畜禽粪污治理和资源化利用工作，达到有效解决粪污带来的环保问题，减少环境污染，保护环境的目的。 | 就业务工
70 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 马坊镇 | 赤坚岭村 | 赤坚岭季节差蔬菜冷库制冰厂 | 新建 | 2025.06.01 | 2025.07.01 | 马坊镇人民政府 | 赤坚岭村 | 冷库建设面积200立方米制冰设备一套 | 95 | 95 |  | 1 | 582 | 1620 | 1 | 35 | 73 | 通过修建季节差蔬菜冷库制冰厂，达到保证蔬菜存储，带动村民增收的成效。 | 就业务工、带动生产
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马坊镇 | 麻峪 | 麻峪村冷库附属工程 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.10.01 | 马坊镇人民政府 | 麻峪村 | 蔬菜交易市场（制冰厂）附属工程 | 7 | 7 |  | 1 | 317 | 814 | 1 | 189 | 517 | 通过完善冷库附属工程，使冷库运行更为顺畅，达到进一步增加集体收入，带动周边群众就业的成效。 | 就业务工
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 马坊镇 | 西沟 | 西沟村养殖场架电项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.10.01 | 马坊镇人民政府 | 西沟村 | 养殖场架电.变压器一台.6300米高压线.等其它材料. | 81 | 81 |  | 1 | 117 | 317 | 1 | 94 | 114 | 通过在养牛场开展架电工作，达到为养殖户加工饲草料等提供便利、实现养殖户效益增收的成效。 | 就业务工
73 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 马坊镇 | 红崖湾 | 红崖湾村季节差蔬菜产业配套设施项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.10.01 | 马坊镇人民政府 | 红崖湾村委 | 购买制冰厂和冷库设备共计100万元左右、冷库改造500㎡共需50万左右 | 150 | 150 |  | 1 | 529 | 1461 | 1 | 350 | 947 | 通过开展配套基础设施，达到蔬菜产物储存、便于村民销售的目的。 | 就业务工、带动生产
74 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 马坊镇 | 吴家沟村 | 吴家沟村修建甜玉米交易市场项目 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 马坊镇人民政府 | 吴家沟村 | 彩钢平房500平方米，地泵1台，平台840平方米，输送带2台等 | 47 | 47 |  | 1 | 227 | 587 | 0 | 135 | 356 | 通过开展修建甜玉米交易市场，达到保证玉米流通，增加村民收入的成效。 | 就业务工、带动生产
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 马坊镇 | 树林则 | 树林则村修建排洪渠项目 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.10.01 | 马坊镇人民政府 | 树林则村 | 600米的排洪渠 | 40 | 40 |  | 1 | 251 | 638 | 1 | 108 | 312 | 通过开展600米的排洪渠，达到杜绝农田损坏、保证村民财产安全，为村民提供便利，实现村民增收的目的。 | 就业务工
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马坊镇 | 开府 | 开府村村级道路提升工程 | 改建 | 2025.05.05 | 2025.06.05 | 马坊镇人民政府 | 开府村 | 8公里村级道路提升改造 | 80 | 80 |  | 1 | 806 | 2096 | 1 | 515 | 1468 | 通过实施村级道路提升工作，达到改善村容村貌，提升村民收入的目的。 | 就业务工
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 积翠镇 | 赤红村 | 赤红村新建河坝项目 | 新建 | 2025.4.1 | 2025.11.1 | 积翠镇人民政府 | 赤红村 | 新建河坝500米 | 150 | 150 |  | 1 | 241 | 641 | 0 | 91 | 91 | 通过开展修建河坝500米工作，达到了保护村民经济生命财产安全的成效。 | 就业务工
78 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 积翠镇 | 石湾村 | 石湾村修建采摘温室大棚项目 | 新建 | 2025.04.1 | 2025.05.1 | 积翠镇人民政府 | 石湾村 | 修建三个采摘温室大棚，共4000平方米 | 180 | 180 |  | 1 | 367 | 929 | 1 | 205 | 522 | 通过修建采摘大棚4000平方米，达到就地解决务工，增加集体和村民收入的成效。 | 带动生产、就业务工
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 积翠镇 | 水沟湾村 | 水沟湾村修建田间道路项目 | 新建 | 2025.4.1 | 2025.5.1 | 积翠镇人民政府 | 水沟湾村 | 修建田间道路1600平方 | 15 | 15 |  | 1 | 254 | 634 | 1 | 137 | 383 | 通过修建田间道路1600平方，达到改善全村村民出行条件，保护村内耕地的成效。 | 就业务工
80 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 积翠镇 | 水沟湾村 | 水沟湾村修建温室大棚 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.07.01 | 积翠镇人民政府 | 水沟湾村委 | 修建温室大棚3个(1500平方) | 50 | 50 |  | 1 | 254 | 634 | 1 | 138 | 383 | 通过修建温室大棚，达到耕地利用率，增加村民收入，提高村集体收入的成效。 | 带动生产、收益分红
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 积翠镇 | 胡堡村 | 胡堡村产业厂区河卵石回填项目 | 新建 | 2025.9.25 | 2025.10.25 | 积翠镇人民政府 | 胡堡村村民委员会 | 回填32800立方米河卵石 | 43 | 43 |  | 1 | 517 | 1193 | 0 | 179 | 435 | 通过开展回填32800立方米河卵石，达到提高厂房生产效率的成效。 | 带动生产、就业务工
82 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 积翠镇 | 麻地会村 | 麻地会村修建温室大棚项目 | 续建 | 2025.04.01 | 2025.7.10 | 积翠镇人民政府 | 麻地会村委 | 建设600平方米5个温室大棚 | 44 | 44 |  | 1 | 362 | 909 | 1 | 204 | 540 | 通过修建温室大棚，达到提高11亩农田增产，群众四季就近就业，年预增收26万元的成效。 | 就业务工、带动生产
83 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 积翠镇 | 南虎滩村 | 南虎滩村新建新能源充电站项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.7.10 | 积翠镇人民政府 | 南虎滩村 | 新建新能源充电站 6个充电桩 | 50 | 50 |  | 1 | 381 | 910 | 1 | 274 | 726 | 通过开展安装充电桩工作，达到提高村集体收入，带动村民增收的成效。 | 土地流转、收益分红
84 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 积翠镇 | 冯家庄 | 冯家庄村新建野生菌类加工厂项目 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.08.01 | 积翠镇人民政府 | 冯家庄村 | 在冯家庄村新建加工厂房及加工设施设备 | 15 | 15 |  | 1 | 401 | 989 | 1 | 232 | 542 | 通过在冯家庄村修建野生菌类加工厂项目，达到带动村集体产业发展、带动脱贫群众增收的成效。 | 带动生产、收益分红
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 积翠镇 | 大西沟 | 大西沟村修建进村大桥项目 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.10.01 | 积翠镇人民政府 | 大西沟村 | 修建进村大桥1座，长72米，宽7米，路基长700米，垫土方2500立方，路面铺油700米，简易排水、护桥坝以及其它费用 | 550 | 550 |  | 1 | 290 | 766 | 1 | 190 | 426 | 通过修建进村大桥，达到解决村民出行便利、生产生活物资运输便利的目的。 | 就业务工
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 积翠镇 | 赵庄村 | 赵庄村养殖基地配套设施项目 | 续建 | 2025.3.01 | 2025.11.01 | 积翠镇人民政府 | 赵庄村 | 建设饲料房800平米、产房200平米、水井一座、水泥路360平米 | 60 | 60 |  | 1 | 306 | 740 | 1 | 127 | 303 | 通过完善养殖基地配套设施，达到带动养殖户扩大养殖规模，增加村集体收益的成效。 | 就业务工
87 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 积翠镇 | 赵庄村 | 赵庄村瑞丰农庄建设项目 | 新建 | 2025.3.01 | 2025.10.01 | 积翠镇人民政府 | 赵庄村 | 建设采摘大棚2座，观景长廊100米，共享菜园1200平米，研学大厅1000平米 | 180 | 180 |  | 1 | 306 | 740 | 1 | 127 | 303 | 通过建设瑞丰农庄项目，达到增加村集体收益，带动全村经济发展的成效。 | 就业务工、收益分红
88 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 积翠镇 | 刘家庄 | 刘家庄村果园嫁接采摘园项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.05.30 | 积翠镇人民政府 | 刘家庄村 | 三十亩果园嫁接新品种水果，改为采摘园 | 120 | 120 |  | 1 | 558 | 1441 | 1 | 394 | 1123 | 通过开垦三十亩果园嫁接水果新品种，达到方便游客露营、采摘，吸引游客，促销农产品，增加村集体收入的成效。 | 带动生产、收益分红
89 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 积翠镇 | 孔家庄村 | 孔家庄村山楂种植项目 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.08.01 | 积翠镇人民政府 | 孔家庄村 | 种植山楂516亩 | 360 | 360 |  | 2 | 316 | 802 | 1 | 24 | 74 | 通过种植山楂经济林，达到有效解决村内剩余劳动力务工难题，增加群众分红收入，壮大村集体经济的成效。 | 带动生产、收益分红
90 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 积翠镇 | 孔家庄村 | 孔家庄村冷链仓储保鲜项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.10.01 | 积翠镇人民政府 | 孔家庄村 | 建设冷链仓储保鲜库4000m³ | 300 | 300 |  | 2 | 316 | 802 | 1 | 24 | 160 | 通过建设冷链仓储保鲜库，达到带动全县冷链物流产业发展，提高全县果蔬，肉蛋等农副产品的增值和抗风险能力，进一步壮大村级集体经济，是孔家庄村能在产业振兴快车道上稳步发展的成效 | 带动生产、帮助产销对接
91 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 积翠镇 | 后则沟 | 后则沟红山楂经济林续建项目 | 续建 | 2025.01.01 | 2025.09.30 | 积翠镇人民政府 | 后则沟村 | 修路、水利设施、种植山楂500亩 | 220.7 | 220.7 |  | 1 | 434 | 1152 | 1 | 232 | 692 | 通过扩展500亩红山楂经济林及配套砂石路水利设施，达到壮大村集体经济收入，增加村民收入的成效。 | 带动生产、收益分红
92 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 积翠镇 | 刘家庄村 | 积翠镇刘家庄村乡村旅游示范村续建项目 | 续建 | 2025.03.01 | 2025.06.01 | 积翠镇人民政府 | 刘家庄村 | 建设苍鹭观鸟台、拱桥、湿地公园绿化、水车、沥青路面、景点石等 | 132 | 132 |  | 1 | 390 | 1041 | 1 | 31 | 93 | 通过建设河道修复工程、苍鹭观景台、露营营地、游客服务中心以及农家乐项目，吸引各地游客来旅游观光，带动村内人员就业、产业发展，实现农民增收、村集体增收的目的。 | 带动生产、就业务工
93 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 积翠镇 | 胡堡村 | 胡堡村甜糯玉米加工厂续建项目 | 续建 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 积翠镇人民政府 | 胡堡村 | 修建玉米加工厂2200平方米及附属工程 | 133 | 133 |  | 1 | 517 | 1193 | 0 | 179 | 435 | 通过修建玉米加工厂及附属工程，达到增加村集体经济收、促进就业务工、带动村民种植积极性的成效 | 带动生产、就业务工、收益分红
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 积翠镇 | 胡堡村 | 胡堡村村内小巷硬化续建项目 | 续建 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 积翠镇人民政府 | 胡堡村 | 村内小巷硬化2700平方米 | 35 | 35 |  | 1 | 517 | 1193 | 0 | 179 | 435 | 通过硬化村内小巷，达到改善村民出行条件、带动农户增加务工收入的成效。 | 就业务工
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 积翠镇 | 胡堡村 | 胡堡村数字化建设二期工程项目 | 续建 | 2025.4.1 | 2025.8.1 | 积翠镇人民政府 | 胡堡村 | 试验田监控设备一套 | 31.8 | 31.8 |  | 1 | 517 | 1193 | 0 | 179 | 435 | 通过开展数字化建设，达到促进乡村建设的成效。 | 就业务工
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 积翠镇 | 运庄村 | 运庄村修建温室大棚项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.07.30 | 积翠镇人民政府 | 运庄村 | 修建长50米，宽10米温室大棚共3个(1500平方米)，及基础配套设施（连接道路硬化，供水井等） | 213 | 213 |  | 1 | 509 | 1291 | 1 | 327 | 852 | 通过修建温室大棚，达到就地解决务工，达到增加集体和村民收入的成效。 | 就业务工、收益分红
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 圪洞 | 石站头村南后庄 | 南后庄饮水安全维修养护及入户工程 | 新建 | 2025.09.01 | 2025.11.01 | 圪洞镇人民政府 | 石站头村 | 1、铺设Φ63PE上水管2023m；2、铺设Φ63E输水管939m，铺设Φ50PE输水管730m，铺设Φ32PE输水管1199m，铺设Φ25PE输水管5939m；3、新建管道水表井10个。 | 94.3318 | 94.3318 |  | 1 | 159 | 417 | 1 | 80 | 204 | 通过对南后庄上水管与输水管官网改造，达到消除冬季冻管及自来水入户的成效。 | 就业务工
98 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 圪洞 | 石站头 | 万亩小杂粮农业机械现代化产业发展项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.11.01 | 圪洞镇人民政府 | 圪洞镇石站头村股份经济联合社 | 机械化种植谷子3000亩、高粱2000亩、玉米3000亩、大豆1000亩、马铃薯1000亩；购买拖拉机2台、勺轮式覆膜精量播种机2台、液压翻转犁2台、马铃薯种植机1台、马铃薯收获/1台、马铃薯打（杀）秧机1台、旋耕机2台、联合收割机1台、杂粮籽粒收获割台1台、粮食烘干机1台、农用车1辆、碾米设备1套；新建彩钢库房2座等。 | 149 | 149 |  | 1 | 1632 | 4304 | 1 | 798 | 1923 | 通过开展农业生产全程机械化耕种收与农产品初加工，达到旋地机械化、播种精量免间苗、收获籽粒化免晾晒、仓储粮食含水分标准化、农产品附加值提高化，提高粮食产量，增加农民与村集体经济收入，实现农业生产现代化，产业规模化的目的。 | 带动生产、收益分红
99 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 圪洞镇 | 津良庄村 | 津良庄村下水修建 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.10.01 | 圪洞镇人民政府 | 津良庄村 | 修建下水2000米 | 200 | 200 |  | 1 | 632 | 1256 | 0 | 220 | 685 | 通过开展津良庄村下水修建工作，达到改善人居环境，提升村民幸福感目的 | 就业务工
100 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 圪洞镇 | 建军庄村 | 建军庄村修建四季大棚 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.06.01 | 圪洞镇人民政府 | 建军庄村 | 6个长为8米宽为10米的大棚 | 150 | 150 |  | 1 | 500 | 1204 | 0 | 195 | 467 | 通过修建四季大棚的方式利用先进的耕种技术，达到提高耕地利用率和种子成活率，从而增加村民收成和收入的成效。 | 带动生产、收益分红
101 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 积翠镇 | 赤红村 | 赤红村蚯蚓养殖项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.06.01 | 积翠镇人民政府 | 积翠镇人民政府 | 遮阳棚1000平方米，排水渠1500米，窑洞8间，鱼池1座，机械10台。 | 100 | 100 |  | 20 | 400 | 1200 | 18 | 360 | 1050 | 通过实施蚯蚓养殖项目，项目建成后可达到增加收益80万元，解决20人稳定就业的成效。 | 就业务工、带动生产
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 圪洞镇 | 西山村 | 西山村田地供水项目 | 新建 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 圪洞镇人民政府 | 西山村 | 田地供水 | 30 | 30 |  | 1 | 304 | 619 | 0 | 68 | 157 | 通过开展田地供水项目工作，达到更好的村民种植收成的成效。 | 就业务工
103 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 圪洞镇 | 潘家坂 | 潘家坂村修建大棚项目 | 新建 | 2025.02.01 | 2025.06.01 | 圪洞镇人民政府 | 潘家坂村 | 新建3个暖棚，每个占地650平方米 | 110 | 110 |  | 1 | 724 | 2035 | 0 | 240 | 608 | 通过在潘家坂村新建3个暖棚，达到提高耕地使用率，提高村民生活条件的成效。 | 就业务工、带动生产
104 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 圪洞镇 | 潘家坂 | 潘家坂村修建冷库项目 | 新建 | 2025.02.01 | 2025.06.01 | 圪洞镇人民政府 | 潘家坂村 | 新建冷库1个，占地2亩 | 60 | 60 |  | 1 | 724 | 2035 | 0 | 240 | 608 | 通过开展新建冷库工作，达到解决大棚种植物的储存问题，使种植物达到保险的目的。 | 就业务工、带动生产
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 圪洞镇 | 潘家坂 | 潘家坂村修建金狼沟水渠项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.08.01 | 圪洞镇人民政府 | 潘家坂村 | 修建水渠长330米 | 80 | 80 |  | 1 | 724 | 2035 | 0 | 240 | 608 | 通过在金狼沟修建水渠330米项目，达到改善群众的生活水平，从而提高了群众的幸福感、满足感，方便村民出行的成效。 | 就业务工
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 峪口镇 | 东湾村 | 东湾村田间路硬化项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 峪口镇人民政府 | 东湾村 | 混凝土硬化5公里，其中村内东梁至下梁3公里，对坝则2公里。 | 150 | 150 |  | 1 | 56 | 258 | 1 | 35 | 125 | 通过开展田间路硬化工作，达到改善村内人居环境，带动农户参与务工的成效。 | 就业务工
107 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 峪口镇 | 峪口村 | 峪口村新建温室大棚培育香菇菌项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 峪口镇人民政府 | 峪口村 | 修建50亩温室大棚培育香菇菌. | 200 | 200 |  | 1 | 105 | 589 | 1 | 58 | 235 | 通过开展新建温室大棚50亩，达到带动村集体增收的成效。 | 就业务工、带动生产
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 峪口镇 | 横泉村 | 横泉村宅基地护坝和水渠新建项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 峪口镇人民政府 | 横泉村 | 新建宅基地配套水渠和护坝，110余米。 | 35 | 35 |  | 1 | 25 | 125 | 1 | 15 | 35 | 通过开展新建护地坝及水渠工作，达到维护村内群众安全的目的。 | 就业务工
109 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 峪口镇 | 张家塔村 | 张家塔古村落开发与保护项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 峪口镇人民政府 | 张家塔村 | 基础设施提升 | 500 | 500 |  | 1 | 35 | 125 | 1 | 26 | 98 | 通过开展基础设施提升工作，达到改善旅游区环境，带动农户增加务工收入的成效。 | 就业务工、带动生产
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 峪口镇 | 峪口村 | 峪口村换热站建设项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 峪口镇人民政府 | 峪口村 | 新建换热站1处，新铺设供热管道3千米，新增变压器1台。 | 300 | 300 |  | 1 | 106 | 456 | 1 | 85 | 225 | 通过新建换热站1处，达到冬季集中取暖全覆盖，改善群众生活条件，带动农户增加务工收入的成效。 | 就业务工
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 峪口镇 | 兴盛苑移民安置区 | 易地移民一期（兴盛苑小区）消防设施建设项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 峪口镇人民政府 | 兴盛苑移民安置区 | 对3栋单人户安置楼楼道进行加宽，卸装防护窗；新增3处消防水箱；完善其他消防设施。 | 90 | 90 |  | 1 | 63 | 258 | 1 | 35 | 125 | 通过在峪口镇易地移民一期（兴盛苑小区）实施消防设施建设，达到提高火灾防范能力，保障人员安全，减少财产损失的成效。 | 就业务工
112 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 峪口镇 | 安上村 | 安上村人居环境综合整治暨村集体危房拆除修缮工程 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 峪口镇人民政府 | 安上村 | 拆除旧有危房，按标准新建日间照料中心140平米 | 60 | 60 |  | 1 | 50 | 125 | 1 | 26 | 56 | 通过开展人居环境综合整治暨村集体危房拆除修缮工程，带动改善村容村貌，带动农户增加务工收入的成效。 | 就业务工
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 峪口镇 | 土福则村 | 土福则村护村坝，排水渠修建项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.05.01 | 峪口镇人民政府 | 土福则村 | 新建护村坝、排洪渠80米 | 110 | 110 |  | 1 | 101 | 352 | 1 | 98 | 261 | 通过开展修建护村坝及排水渠工作，达到保护村民生产、生活、财产安全的成效。 | 就业务工
114 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 峪口镇 | 圪针湾村 | 圪针湾村修建便民公厕项目 | 新建 | 2025.04.10 | 2025.07.10 | 峪口镇人民政府 | 圪针湾村 | 便民公厕1座 | 18 | 18 |  | 1 | 376 | 1050 | 0 | 141 | 339 | 通过在本村修建公厕1座，达到解决村民无公厕问题，提升安置点人居环境，方便群众的成效。 | 就业务工
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 峪口镇 | 圪针湾、吉家庄、郝家焉、花家坡村 | 方山县峪口镇田间道路以工代赈示范项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.08.01 | 峪口镇人民政府 | 峪口镇人民政府 | 对峪口镇圪针湾村（5.386KM)、吉家庄村(4.675KM)、郝家焉村(3.059KM)、花家坡村(2KM)田间道路硬化 | 665 | 665 |  | 4 | 1568 | 3256 | 3 | 25 | 75 | 通过开展田间路硬化工作，达到改善村内人居环境，带动农户参与务工的成效。 | 就业务工
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 峪口镇 | 峪口镇 | 峪口镇水毁农田治理及配套灌溉、道路设施修复项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.08.01 | 峪口镇人民政府 | 峪口镇人民政府 | 农田治理，道路设施修复 | 100 | 100 |  | 17 | 8956 | 12589 | 15 | 4568 | 6258 | 通过开展农田治理及道路设施修复工作，达到改善村容村貌，带动农户增加务工收入的目的。 | 就业务工
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 峪口镇 | 峪口村 | 方山县垃圾分拣站配套道路硬化、挡墙、排水渠、涵管修缮项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.08.01 | 峪口镇人民政府 | 峪口村 | 道路硬化、涵管修缮 | 75 | 75 |  | 1 | 456 | 756 | 1 | 185 | 336 | 通过开展道路硬化工作，达到改善村内基础设施条件，带动农户增加务工收入的目的。 | 就业务工
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 峪口镇 | 峪口村 | 峪口村石板梁小组排洪渠建设项目 | 新建 | 2025.03.01 | 2025.08.01 | 峪口镇人民政府 | 峪口村 | 峪口村村排洪渠修建300余米。 | 50 | 50 |  | 1 | 75 | 152 | 1 | 12 | 25 | 通过修建排洪渠300余米，达到确保人民财产安全，带动农户增加务工收入的成效。 | 就业务工
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 峪口镇 | 圪针湾村 | 圪针湾村村巷街道路面提升项目 | 新建 | 2025.04.10 | 2025.08.10 | 峪口镇人民政府 | 圪针湾村 | 一是对全村村巷道路铺油共1.6公里；二是主要公共区域安装太阳能路灯30盏；三是实施村庄周边人居环境综合整治。 | 133 | 133 |  | 1 | 376 | 1050 | 0 | 141 | 339 | 通过开展村巷街道路面工作，达到交通便利，村民出现方便，提升村容村貌的成效。 | 就业务工
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 峪口镇 | 圪针湾村 | 圪针湾毛石挡土墙建设项目 | 新建 | 2025.04.10 | 2025.08.10 | 峪口镇人民政府 | 圪针湾村 | 在村行洪渠北侧，修建毛石挡土墙，长度600米。 | 90 | 90 |  | 1 | 376 | 1050 | 0 | 141 | 339 | 通过开展修砌挡土墙600米工作，达到改善村内基础设施条件、改善村容村貌的目的。 | 就业务工
121 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 峪口镇 | 圪针湾村 | 圪针湾村小型生活污水处理站项目 | 新建 | 2025.04.10 | 2025.08.10 | 峪口镇人民政府 | 圪针湾村 | 新修建80立方的小型污水处理站. | 80 | 80 |  | 1 | 376 | 1050 | 0 | 141 | 339 | 通过修建农村生活污水处理站工作，达到为村民生活工作提供便利，减少环境污染，实现农村污水源头治理，切实提高群众幸福感的成效。 | 就业务工
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北武当镇 | 来堡村 | 来堡村修建石坝项目 | 新建 | 2025.05.01 | 2025.07.01 | 北武当镇人民政府 | 来堡村 | 来堡村拔头沟口修建石坝389米 | 88 | 88 |  | 1 | 432 | 1125 | 1 | 240 | 758 | 通过开展石坝建设工作，达到改善村庄整体环境的目的。 | 就业务工
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北武当镇 | 来堡村 | 来堡村铺设村内大巷道项目 | 续建 | 2025.6.1 | 2025.8.1 | 北武当镇人民政府 | 来堡村 | 来堡村村内巷道2600平米 | 140 | 140 |  | 1 | 432 | 1125 | 1 | 240 | 758 | 通过开展村内大巷建设，完善村内基础设施建设共工作，达到提升整体村容村貌，为乡村旅游发展提供保障的目的。 | 就业务工
124 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北武当镇 | 来堡村 | 来堡村修建玻璃大棚智慧农业项目 | 续建 | 2025.6.1 | 2025.8.2 | 北武当镇人民政府 | 来堡村 | 2800平米的现代实施农业 | 120 | 120 |  | 1 | 432 | 1125 | 1 | 240 | 758 | 通过开展培育新品种，种植反季节蔬菜和花卉，达到带动村民增收的目的。 | 就业务工、带动生产
125 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北武当镇 | 来堡村 | 来堡村窑洞造型连廊项目 | 续建 | 2025.6.1 | 2025.8.2 | 北武当镇人民政府 | 来堡村 | 于氏族规家训宣传布展500平米 | 70 | 70 |  | 1 | 432 | 1125 | 1 | 240 | 758 | 通过开展廉洁小镇建设，达到廉政思想深入人心的目的。 | 就业务工、带动生产
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北武当镇 | 韩庄村 | 韩庄村道路硬化项目 | 新建 | 2025.1.1 | 2025.5.1 | 北武当镇人民政府 | 韩庄村 | 硬化一巷至二巷1400平方米,前坪2400平方米。一巷统建房周边村内干道260余米。硬化四巷至五巷村内主干道路长30多米，宽7米 | 85 | 85 |  | 1 | 465 | 1226 | 1 | 259 | 722 | 通过开展道路硬化工作，达到改善村内基础设施条件，带动农户增加务工收入的目的。 | 就业务工
127 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北武当镇 | 韩庄村 | 韩庄村建设流地小吃餐车项目 | 新建 | 2025.1.1 | 2025.5.1 | 北武当镇人民政府 | 韩庄村 | 建设个性化定制餐车 | 15 | 15 |  | 1 | 465 | 1226 | 1 | 259 | 722 | 通过餐车与客流分时段波动情况结合，扶持村内小吃摊主，达到为后续田园综合体小吃街打好基础的成效。 | 就业务工、带动生产
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北武当镇 | 韩庄村 | 韩庄村三巷至四巷挡土墙项目 | 新建 | 2025.1.1 | 2025.3.1 | 北武当镇人民政府 | 韩庄村 | 四巷至三巷大约200多米长，10余米高的土墙。 | 60 | 60 |  | 1 | 465 | 1226 | 1 | 259 | 722 | 通过开展修砌挡土墙工作，达到改善村内基础设施条件、改善村容村貌的目的。 | 就业务工
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 北武当镇 | 韩庄村 | 韩庄村自来水管道老化转接新水管道项目 | 改建 | 2025.1.1 | 2025.2.1 | 北武当镇人民政府 | 韩庄村 | 村民自来水管道年久老化，时常有管道破裂，冲毁民房的事件发生。由于前几年新修的水塔不能用，需要加固旧水塔。 | 33 | 33 |  | 1 | 465 | 1226 | 1 | 259 | 722 | 通过开展转接新自来水管道工作，达到改善村内基础设施、村民安全饮水的目的。 | 就业务工
130 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 北武当镇 | 武当村 | 武当村人畜分离养殖项目 | 新建 | 2025.3.10 | 2025.10.10 | 北武当镇人民政府 | 武当村 | 新建：牛棚6个1800㎡、草料房500㎡、管理房120㎡、消毒房60㎡、变压器1台、修路3500㎡、通自来水1000米、平整场地5000㎡ | 761 | 761 |  | 1 | 150 | 180 | 1 | 25 | 95 | 通过开展建设人畜分离养殖工作，达到改善村容村貌，带动村民增加养殖收入的成效。 | 就业务工、带动生产
131 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 北武当镇 | 武当村 | 武当村旅游示范提升改造项目 | 改建 | 2025.5.10 | 2025.9.15 | 北武当镇人民政府 | 武当村 | 打造民宿、改造道教广场、修缮诸神庙、铺设松泉村污水自来水 | 1000 | 1000 |  | 1 | 403 | 1021 | 1 | 178 | 435 | 通过开展民宿打造、道教广场改造、诸神庙修缮、松泉村污水自来水铺设工作，达到旅游示范村的提升，带动村集体经济收入的成效。 | 就业务工、带动生产
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 北武当镇 | 新民村 | 新民村巷道沥青铺面项目 | 改建 | 2025.5.1 | 2025.7.25 | 北武当镇人民政府 | 新民村 | 主巷道沥青铺面6000平米 | 100 | 100 |  | 1 | 478 | 1074 | 1 | 260 | 533 | 通过修建主巷道沥青铺面6000平米，达到极大的方便群众出行，提高人民群众的生活水平的目的。 | 就业务工
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北武当镇 | 新民村 | 新民村下水铺设项目 | 新建 | 2025.5.1 | 2025.7.25 | 北武当镇人民政府 | 新民村 | 村内主项道下水管道铺设 | 80 | 80 |  | 1 | 478 | 1074 | 1 | 260 | 533 | 通过在村内主项道开展下水管道铺设，达到方便群众，改善人居环境提高人民群众的生活水平的目的。 | 就业务工
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 大武镇 | 新房移民小区安置点 | 新房移民小区集中供暖项目 | 改建 | 2025.2.10 | 2025.03.10 | 大武镇人民政府 | 新房移民小区安置点 | 改建小区集中供暖，由过去的电供暖改建为集中供暖。 | 220 | 220 |  | 1 | 176 | 277 | 1 | 155 | 233 | 通过对移民安置点实施集中供暖工程，达到安置点冬季集中取暖全覆盖，改善安置点搬迁群众生活条件的成效。 | 就业务工
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大武镇 | 阳和沟村 | 阳和沟村石门焉自然村供水设施改建项目 | 改建 | 2025.2.10 | 2025.03.10 | 大武镇人民政府 | 阳和沟村石门焉自然村 | 阳和沟村石门焉新铺设管道3700米，新建供水点8个，监测井10，部分个户管道入户 | 52 | 52 |  | 1 | 166 | 475 | 1 | 66 | 165 | 通过石门焉自然村供水设施改建，达到保证石门焉村民饮水条件的成效。 | 就业务工
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 大武镇 | 郭家沟村 | 郭家沟河坝项目 | 续建 | 2025.2.10 | 2025.3.10 | 大武镇人民政府 | 郭家沟村新房自然村 | 修建挡墙6500平方米 | 150 | 150 |  | 1 | 260 | 780 | 1 | 87 | 178 | 通过修建河坝约6500方米，达到保护村民的耕地40余亩的成效。 | 就业务工
137 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大武镇 | 杨家会村 | 杨家会村修建春秋大棚项目 | 新建 | 2025.3.10 | 2025.5.10 | 大武镇人民政府 | 杨家会村 | 占地30亩，计划修建四季温室10棚，春秋大棚10棚，深井一面，硬化路面245米 | 100 | 100 |  | 1 | 602 | 1876 | 1 | 57 | 137 | 通过开展修建春秋大棚工作，达到提高耕地利用率和种子成活率，增加村集体收入，提高农民种地、务工积极性的成效。 | 就业务工、收益分红
138 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大武镇 | 大武四村 | 大武四村修建春秋大棚项目 | 新建 | 2025.3.10 | 2025.5.10 | 大武镇人民政府 | 大武四村 | 计划修建春秋大棚10棚 | 50 | 50 |  | 1 | 651 | 1773 | 0 | 168 | 293 | 通过开展修建春秋大棚工作，达到提高耕地利用率和种子成活率，增加村集体收入，提高农民种地、务工积极性的成效。 | 就业务工、收益分红
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 大武镇 | 新洞移民安置点 | 新洞移民安置点基础设施建设项目 | 新建 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 大武镇人民政府 | 新洞安置点 | 新洞安置点3、4号楼地库防水工程、小区绿化、小区道路铺油 | 150 | 150 |  | 1 | 388 | 1076 | 1 | 343 | 968 | 通过在新洞移民安置点完善基础设施建设工作，达到提高搬迁群众的生活条件，投工投劳增加务工收入的成效。 | 就业务工
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） | 大武镇 | 郭家沟村 | 郭家沟村换热站建设项目 | 新建 | 2025.3.1 | 2025.5.1 | 大武镇人民政府 | 郭家沟村 | 新建换热站一座 | 200 | 200 |  | 1 | 267 | 817 | 1 | 17 | 37 | 通过在郭家沟村修建换热站，达到居民所需供暖条件，提升群众幸福指数，同时带动农户增加务工收入的成效。 | 就业务工
141 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 大武镇 | 杨家塔村 | 杨家塔村扶贫车间建设项目 | 续建 | 2025.2.10 | 2025.3.10 | 大武镇人民政府 | 杨家塔村 | 新建扶贫车间并购置相关设备，以米面、肉类、蔬菜为原料，经加工烹制成包子，速冻包装后进行销售 | 150 | 150 |  | 1 | 486 | 1460 | 1 | 146 | 380 | 通过新建扶贫车间400平方米及购置相关设备等工作，达到可以带动本村农产品销售和增加本村劳动力就业机会的成效。 | 就业务工、带动生产
Note on W8: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W9: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W10: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W11: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W13: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W14: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W15: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W18: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W19: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W20: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W22: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W23: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W41: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W53: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X54: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X55: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X56: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X57: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X58: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X61: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X62: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X63: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X64: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X65: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on X66: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W67: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W72: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W73: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W74: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W76: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W78: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W80: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on Y80: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W82: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W86: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W87: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W98: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W108: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W128: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W136: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W138: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。
Note on W140: 86131: 通过开展......工作，达到.....目的或成效。

## Sheet1 (hidden)
生产项目 | 加工流通项目 | 配套基础设施项目 | 产业服务支撑项目 | 金融保险配套项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高质量庭院经济项目 | 就业培训 | 创业 | 乡村工匠 | 公益性岗位 | 农村基础设施 | 人居环境整治 | 农村公共服务 | 易地搬迁后扶 | 住房 | 教育 | 健康 | 综合保障 | 乡村治理 | 农村精神文明建设 | 项目管理费 | 其他
种植业基地 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 智慧农业 | 小额贷款贴息 |  |  | 技能培训 | 创业培训 | 乡村工匠培育培训 | 公益性岗位 | 村庄规划编制（含修编） | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 学校建设或改造（含幼儿园） | 公共服务岗位 | 农村危房改造等农房改造 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 享受农村居民最低生活保障 | 开展乡村治理示范创建 | 培养“四有”新时代农民 | 项目管理费 | 少数民族特色村寨建设项目
养殖业基地 | 产地初加工和精深加工 | 产业园（区） | 科技服务 | 小额信贷风险补偿金 |  |  | 以工代训 | 创业补助 | 乡村工匠大师工作室 |  | 农村道路建设（通村、通户路） | 农村污水治理 | 村卫生室标准化建设 | “一站式”社区综合服务设施建设 |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 参加大病保险 | 参加城乡居民基本养老保险 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式 | 移风易俗改革示范县（乡、村） |  | 困难群众饮用低氟茶
水产养殖业发展 | 市场建设和农村物流 |  | 人才培养 | 特色产业保险保费补助 |  |  |  |  | 乡村工匠传习所 |  | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农村垃圾治理 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助 |  | 其他教育类项目 | 参加意外保险 | 享受特困人员救助供养 |  | 科技文化卫生“三下乡” |  | 其他
林草基地建设 | 品牌打造和展销平台 |  | 农业社会化服务 | 新型经营主体贷款贴息 | [6 empty] | 农村供水保障设施建设 | 村容村貌提升 | 农村公益性殡葬设施建设 |  |  |  | 参加其他补充医疗保险 | 接受留守关爱服务 |  | 农村文化项目
休闲农业与乡村旅游 |  |  |  | 防贫保险（基金） | [6 empty] | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） |  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  |  |  | 接受医疗救助 | 接受临时救助
光伏电站建设 |  |  |  | 其他 | [8 empty] | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） |  |  |  | 接受大病、慢性病（地方病）救治
扶贫车间（特色手工基地）建设 | [10 empty] | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
农业农村基础设施中长期贷款贴息
其他

## Sheet2 (hidden)
产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他
生产项目 | 就业培训 | 农村基础设施 | 易地搬迁后扶 | 住房 | 乡村治理 | 项目管理费 | 其他
加工流通项目 | 创业 | 人居环境整治 |  | 教育 | 农村精神文明建设
配套基础设施项目 | 乡村工匠 | 农村公共服务 |  | 健康
产业服务支撑项目 | 公益性岗位 |  |  | 综合保障
金融保险配套项目
新型农村集体经济发展项目
高质量庭院经济项目

## Sheet3 (hidden)
生产项目
加工流通项目
配套基础设施项目
产业服务支撑项目
金融保险配套项目
新型农村集体经济发展项目
高质量庭院经济项目